**URZĄD GMINY DZIAŁDOWO**

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Sposób realizacji** | **Realizujący zadania** | **Termin** |
| 1. | Powołanie/wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo | Wójt Gminy Działdowo | sierpień 2020r. |
| 2.  | Informacja na piśmie do dyrektorów szkół oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych  | Powiadomienie pisemne dyrektorów i kierowników o powołaniu koordynatora ds. dostępności w Urzędzie oraz zobowiązanie do zapoznania się z treścią ustawy u.z.d w celu podjęcia działań w jednostkach zgodnych z ww. ustawą.  | Wójt Gminy Działdowo | wrzesień 2020 r.  |
| 3. | Powołanie/wyznaczenie koordynatorów w jednostkach organizacyjnych UG Działdowo  | Zarządzenie dyrektora/kierownika podległej jednostki organizacyjnej  | Dyrektorzy szkół podstawowych, Dyrektor BCK w Burkacie, Kierownik GZUK w Uzdowie | wrzesień 2020 r.  |
| 4. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | październik 2020r. |
| 5. | Szkolenie w zakresie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami  | Udział Koordynatora w szkoleniu w zakresie dostępności. Szkolenie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną | Firma zewnętrzna | listopad-grudzień 2020r. |
| 6. | Powołanie Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Działdowo | Zarządzenie Wójta – kierownika Urzędu Gminy Działdowo | Wójt Gminy Działdowo | styczeń 2021r. |
| 7. | Pismo skierowane do członków zespołu ds. dostępności | Przekazanie informacji członkom zespołu ds. dostępności w sprawie raportu o stanie zapewnienia dostępności | Wójt Gminy Działdowo | styczeń 2021r.  |
| 8. | Upowszechnienie informacji nt. powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Powiadomienie pracowników o powołaniu Koordynatora i Zespołu  | Koordynator ds. dostępności | styczeń 2021r. |
| 9. | Omówienie i analiza dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w UG Działdowo i jednostkach organizacyjnych  | Spotkanie członków zespołu ds. dostępności  | Koordynator ds. dostępności | luty 2021r. |
| 10.  | Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północnego  | Umowa zawarta pomiędzy firmą zewnętrzną realizującą projekt a JST  | Firma zewnętrzna,Wójt Gminy Działdowo | luty 2021r. |
| 9. | Podanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Umieszczenie planu działania na rzecz poprawy dostępności na Biuletynie Informacji Publicznej UG Działdowo | Koordynator ds. dostępności, osoba odpowiedzialna za obsługę biuletynu  | marzec 2021r. |
| 11. | Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Urzędu Gminy w Działdowie do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych  | Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | luty - marzec 2021r. |
| 12. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej wbudynkach Urzędu Gminy Działdowo w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenie techniczne i prawne | Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresiedla tych osób poprzez np. zapewnienie wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | luty - marzec 2021r. |
| 13. | Opracowanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Zebranie wniosków oraz przedłożenie ich Wójtowi Gminy Działdowo do dalszych decyzji  | Koordynator ds. dostępności oraz Zespół ds. dostępności  | do 31 marca 2021r. |
| 14. | Przygotowanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora i zespołu do spraw dostępności  | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | do 31 marca 2021r. |
| 15. | Przedłożenie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zatwierdzenia  | Przekazanie raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Działdowo  | Koordynator ds. dostępności | do 31 marca 2021r. |
| 16. | Podanie raportu o stanie dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Działdowo oraz Biuletynu Informacji Publicznej | Koordynator ds. dostępności | do 31 marca 2021r. |
| 17. | Dokonanie samooceny budynków Urzędu Gminy Działdowo pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności - aktualizacja | Aktualizacja deklaracji dostępności  | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | marzec 2021r. |
| 18. | Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Działdowo w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Współpraca z kierownictwem Urzędu, pracownikami w zakresie poprawy dostępności. Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenia bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów z zakresu informatyki, łączności, ekspertów branży budowalnej, sanitarnej itp.  | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | do 30 czerwca 2021r. |
| 19. | Wdrażanie działań mających na celu zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej, oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu  | Opracowanie wytycznych dla pracowników Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej w prowadzonych działaniach związanych m.in. z informacją, organizacją szkoleń, przygotowaniem dokumentów/informacji cyfrowej. W przypadku gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, sformułowany będzie dostęp alternatywny.  | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | W całym okresie działania |
| 20. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami  | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej  | Koordynator ds. dostępności orazZespół ds. dostępności  | W całym okresie działania |

Sporządził: Zatwierdził:

Justyna Rosińska Wójt Gminy Działdowo – Mirosław Zieliński