**URZĄD GMINY DZIAŁDOWO**

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Sposób realizacji** | **Realizujący zadania** | **Termin** |
| 1. | Powołanie/wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami | Zarządzenie Wójta Gminy Działdowo | Wójt Gminy Działdowo | sierpień 2020r. |
| 2. | Informacja na piśmie do dyrektorów szkół oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych | Powiadomienie pisemne dyrektorów  i kierowników o powołaniu koordynatora ds. dostępności w Urzędzie oraz zobowiązanie do zapoznania się z treścią ustawy u.z.d w celu podjęcia działań w jednostkach zgodnych z ww. ustawą. | Wójt Gminy Działdowo | wrzesień 2020 r. |
| 3. | Powołanie/wyznaczenie koordynatorów  w jednostkach organizacyjnych UG Działdowo | Zarządzenie dyrektora/kierownika podległej jednostki organizacyjnej | Dyrektorzy szkół podstawowych, Dyrektor BCK w Burkacie, Kierownik GZUK w Uzdowie | wrzesień 2020 r. |
| 4. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator  ds. dostępności | październik 2020r. |
| 5. | Szkolenie w zakresie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | Udział Koordynatora  w szkoleniu w zakresie dostępności. Szkolenie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną | Firma zewnętrzna | listopad-grudzień 2020r. |
| 6. | Powołanie Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Działdowo | Zarządzenie Wójta – kierownika Urzędu Gminy Działdowo | Wójt Gminy Działdowo | styczeń 2021r. |
| 7. | Pismo skierowane do członków zespołu ds. dostępności | Przekazanie informacji członkom zespołu ds. dostępności w sprawie raportu o stanie zapewnienia dostępności | Wójt Gminy Działdowo | styczeń 2021r. |
| 8. | Upowszechnienie informacji nt. powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Powiadomienie pracowników o powołaniu Koordynatora i Zespołu | Koordynator  ds. dostępności | styczeń 2021r. |
| 9. | Omówienie i analiza dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w UG Działdowo i jednostkach organizacyjnych | Spotkanie członków zespołu ds. dostępności | Koordynator  ds. dostępności | luty 2021r. |
| 10. | Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północnego | Umowa zawarta pomiędzy firmą zewnętrzną realizującą projekt a JST | Firma zewnętrzna,  Wójt Gminy Działdowo | luty 2021r. |
| 9. | Podanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Umieszczenie planu działania na rzecz poprawy dostępności na Biuletynie Informacji Publicznej UG Działdowo | Koordynator  ds. dostępności, osoba odpowiedzialna za obsługę biuletynu | marzec 2021r. |
| 11. | Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Urzędu Gminy w Działdowie do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Zgromadzenie danych  w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód  w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator  ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | luty - marzec 2021r. |
| 12. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w  budynkach Urzędu Gminy Działdowo w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenie techniczne i prawne | Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami  w niezbędnym zakresie  dla tych osób poprzez np.  zapewnienie wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | Koordynator  ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | luty - marzec 2021r. |
| 13. | Opracowanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Zebranie wniosków oraz przedłożenie ich Wójtowi Gminy Działdowo do dalszych decyzji | Koordynator  ds. dostępności oraz Zespół  ds. dostępności | do 31 marca 2021r. |
| 14. | Przygotowanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora i zespołu do spraw dostępności | Koordynator  ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | do 31 marca 2021r. |
| 15. | Przedłożenie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do  zatwierdzenia | Przekazanie raportu do  zatwierdzenia Wójtowi Gminy Działdowo | Koordynator ds. dostępności | do 31 marca 2021r. |
| 16. | Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Działdowo oraz Biuletynu Informacji Publicznej | Koordynator ds. dostępności | do 31 marca 2021r. |
| 17. | Dokonanie samooceny budynków Urzędu Gminy Działdowo pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności - aktualizacja | Aktualizacja deklaracji dostępności | Koordynator ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | marzec 2021r. |
| 18. | Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Działdowo w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Współpraca z kierownictwem Urzędu, pracownikami w zakresie poprawy dostępności. Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenia bezpośrednich spotkań  w siedzibie z udziałem specjalistów z zakresu informatyki, łączności, ekspertów branży budowalnej, sanitarnej itp. | Koordynator ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | do 30 czerwca 2021r. |
| 19. | Wdrażanie działań mających na celu zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej, oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu | Opracowanie wytycznych dla pracowników Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej w prowadzonych działaniach związanych m.in. z informacją, organizacją szkoleń, przygotowaniem dokumentów/informacji cyfrowej. W przypadku gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, sformułowany będzie dostęp alternatywny. | Koordynator ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | W całym okresie działania |
| 20. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej  i komunikacyjnej | Koordynator ds. dostępności oraz  Zespół ds. dostępności | W całym okresie działania |

Sporządził: Zatwierdził:

Justyna Rosińska Wójt Gminy Działdowo – Mirosław Zieliński